## versão 1
| Março |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio
Semanas | 01/03 - 07/03 | 08/03 - 14/03 | 15/03 - 21/03 | 22/03- 28/03 | 29/03 - 04/04 | 05/04 - 11/04 | 12/04 - 18/04 | 19/04 - 25/04 | 26/04 - 02/05 | 03/05 - 09/05 | 10/05 - 16/05 | 17/05 - 23/05
Teoria | 1
Sprint 0 | [5 empty] | 2
Sprint 1
Sprint 2
Conclusão | [9 empty] | 3
Banca | [11 empty] | 4
Legendas |  |  |  |  | Marcos
Teórico | Escrita da Fundamentação teórica |  |  |  | 1 | Submissão TCC 1
Sprint 0 | Pesquisa com usuário |  |  |  | 2 | Questionário com usuário
Sprint 1 | Elaboração dos protótipos |  |  |  | 3 | Esboço para avaiação
Sprint 2 | Finalização dos ciclos |  |  |  | 4 | Entrega final
Conclusão | Considerações finais
Banca | Apresentação para banca

## versão 2
Etapas |  | Teoria |  | Sprint 0 |  |  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Avalição |  | Banca
Semanas |  | Reescrita da proposta | Entrega da proposta | Pesquisa com o usuário | Análise das respostas | Criação dos requisitos | primeira implementação | Avaliação dos resultados | Segunda Implementação | Finalização do protótipo | Avaliação dos resultados | Fechamento do trabalho | Escrita do texto | Banca
Março | 01/03 - 07/03
08/03 - 14/03
15/03 - 21/03
22/03- 28/03
29/03 - 04/04
Abril | 05/04 - 11/04
12/04 - 18/04
19/04 - 25/04
26/04 - 02/05
Maio | 03/05 - 09/05
10/05 - 16/05
17/05 - 23/05
Legenda
|  |  | Membros | Identificação
Ana
Eduardo
Ambos
Finalizado
Etapas |  | Teoria |  | Sprint 0 |  |  | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Avalição |  | Banca
Semanas |  | Reescrita da proposta | Entrega da proposta | Pesquisa com o usuário | Análise das respostas | Criação dos requisitos | primeira implementação | Avaliação dos resultados | Segunda Implementação | Finalização do protótipo | Avaliação dos resultados | Fechamento do trabalho | Desenvolvimento do texto | Banca
Março | 01/03 - 07/03
08/03 - 14/03
15/03 - 21/03
22/03- 28/03
29/03 - 04/04
Abril | 05/04 - 11/04
12/04 - 18/04
19/04 - 25/04
26/04 - 02/05
Maio | 03/05 - 09/05
10/05 - 16/05
17/05 - 23/05